昆明市滇池管理局

昆明滇池水务股份有限公司

关于第二、第五水质净化厂分布式光伏项目并网施工临时停产的公告

为积极响应国家“双碳目标”有关政策，促进清洁能源使用及企业绿色发展，昆明滇池水务公司按规定报备昆明市国资委后，由云南龙源新能源有限公司投资开发各水质净化厂分布式光伏发电项目，结合昆明市供电局的接入系统方案评审意见，第二、第五水质净化厂光伏项目计划于10月中旬开展项目并网施工，经报请主管部门批准同意，各厂停电减产情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 计划实施日期 | 计划停电  时长（小时） | 预计影响处理水量 | 备注 |
| 第二水质净化厂  光伏项目 | 10月15日-20日 | 1小时以内 | 0.8-1.5万吨以内 | 仅进行倒闸操作。 |
| 第五水质净化厂  光伏项目 | 10月14日-20日 | 1小时以内 | 0.3-0.9万吨以内 | 仅进行倒闸操作。 |

施工期间，昆明滇池水务公司、龙源公司将派专人负责对现场进行协调管理、加强值守，在保障安全的前提下，协调和督促施工单位加紧维修，维修完成后将及时恢复生产。

特此公告。

昆明市滇池管理局

昆明滇池水务股份有限公司

2025年10月13日